Zestawienie zmian w dokumencie LSR przyjętej do realizacji w październiku 2024 r.

Dokument pomocniczy do konsultacji społecznych aktualizacji LSR.

Planowany czas konsultacji: 27.10.2025 r. – 10.11.2025 r.

| Rozdział w LSR | Dotychczasowy zapis | Zmiana zapisu | Uzasadnienie wprowadzonej zmiany |
| --- | --- | --- | --- |
| Strona tytułowa | Październik 2024 | Październik 2026 | (str. 1) w wyniku konieczności aktualizacji LSR, dostosowania do zmienionych przepisów i wytycznych. |
| Tabela 26 Cel strategiczny I | Wskaźnik PRODUKTU: Liczba projektów z zakresu poprawy dostępu do usług dla lokalnej społeczności. | Usunięcie wskaźnika | (str. 48) w wyniku zmian wytycznej, która usunęła ten zakres z oferowanego wsparcia. |
| Tabela 26 Cel strategiczny I | Szczególnie wspierani będą także przedsiębiorcy, którzy planują rozwijać działalność, na którą już uzyskali dofinansowanie w postaci premii w ramach PROW 2014-2020. | Szczególnie wspierani będą także lokalni przedsiębiorcy, którzy planują rozwijać działalność, na którą już uzyskali dofinansowanie w postaci premii w ramach PROW 2014-2020. | (str. 48) ukierunkowanie pomocy na lokalne firmy, które otrzymały wsparcie na strat poprzez LGD „Zielone Sąsiedztwo” |
| Tabela 26 Cel strategiczny I | Wnioskodawcami będą lokalni mieszkańcy zamierzający podjąć działalność gospodarczą.. | Wnioskodawcami będą lokalni mieszkańcy zamierzający podjąć działalność gospodarczą oraz lokalne firmy, które planują rozwój gospodarczy. | (str. 48) Należy rozszerzyć zapis o możliwość złożenia wniosku na rozwój istniejących firm. |
|  | - | Maksymalna kwota pomocy w naborach na start DG wyniesie 100 tys. zł, a na rozwój DG - 200 tys. zł i będzie proponowana przez Zarząd przed ogłoszeniem każdego naboru, zatwierdzana przez SW. | (str. 48) Konieczność doprecyzowania w LSR maksymalnych kwot przewidzianych na nabory ogłaszane w ramach przedsięwzięcia P 1.2 Rozwój przedsiębiorczości w obszarze usług dla ludności. |
| Tabela 26 Cel strategiczny I | Wnioskodawcami będą jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe. | Wnioskodawcami będą jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe. | (str. 48) po analizie zidentyfikowano brak możliwości realizacji projektów infrastrukturalnych przez sektor pozarządowy |
| Tabela 26 Cel strategiczny II | Wnioskodawcami będą jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne | Wnioskodawcami będą jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne. | ( str. 49-50) zmiana wynika z przepisów, które nie pozwalają na realizację projektów finansowanych z EFRROW przez grupy nieformalne |
| Rozdział VII Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru | Zmiana dotycząca zwiększenia limitu z ogłoszenia, uzgodniona z ZWM będzie możliwa jeśli nie wpłynie żaden wniosek o wsparcie i będzie wymagać wydłużenia terminu składania wniosków. | Zmiana dotycząca zwiększenia limitu z ogłoszenia, uzgodniona z ZWM będzie możliwa jeśli żadnemu z wnioskodawców nie odmówiono udzielenia pomocy. nie wpłynie żaden wniosek o wsparcie i będzie wymagać wydłużenia terminu składania wniosków. | (Str. 51) zmiana wynika z możliwości wprowadzonej wytyczną. |
| Rozdział IX Plan finansowy LSR | Na 2024 r. planuje się zakontraktować 27,47 % środków (412 000 euro) , na 2025 r. 24,35% (365 250 euro), na 2026 r. 27,47% (412 000 euro) a na 2027 r. 20,72% (310 750 euro). | Na 2024 r. planuje się zakontraktować 9,41 % środków (141 210,91 euro) , na 2025 r. 19,54% (293 121,26 euro), na 2026 r. 50,30% (754 535,32 euro) a na 2027 r. 20,74% (311 132,51 euro). | (str. 58) zmiana wynika z aktualizacji postępów finansowych wdrażania LSR, stan w październiku 2025 r. |
| Formularz nr 2 Plan działania, Przedsięwzięcie 1.1 do 31.12.2024 | Wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu rozwoju infrastruktury: 3 szt. | Wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu rozwoju infrastruktury: 2 szt. | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania, Przedsięwzięcie 1.1 do 31.12.2024 | % realizacji wskaźnika narastająco: 33% | % realizacji wskaźnika narastająco: 25% | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania, Przedsięwzięcie 1.1 do 31.12.2026 | % realizacji wskaźnika narastająco: 67% | % realizacji wskaźnika narastająco: 63% | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania, Przedsięwzięcie 1.1 | Liczba projektów z zakresu poprawy dostępu do usług dla lokalnej społeczności | Usunięcie wskaźnika | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania, Przedsięwzięcie 1.2 do 31.12.2025 | Wartość wskaźnika Liczba wspartych firm: 10 szt. | Wartość wskaźnika Liczba wspartych firm: 8 szt. | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania, Przedsięwzięcie 1.2 do 31.12.2025 | % realizacji wskaźnika narastająco: 47% | % realizacji wskaźnika narastająco: 38% | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania, Przedsięwzięcie 1.2 do 31.12.2026 | Wartość wskaźnika Liczba wspartych firm: 7 szt. | Wartość wskaźnika Liczba wspartych firm: 9 szt. | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Wskaźnik rezultatu R.37 Wzrost gospodarczy i zatrudnienie na obszarach wiejskich: nowe miejsca pracy, do 31.12.2026 | Wartość wskaźnika: 10 szt. | Wartość wskaźnika: 8 szt. | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Wskaźnik rezultatu R.37 Wzrost gospodarczy i zatrudnienie na obszarach wiejskich: nowe miejsca pracy, do 31.12.2026 | % realizacji wskaźnika narastająco: 47% | % realizacji wskaźnika narastająco: 38 % | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Wskaźnik rezultatu R.37 Wzrost gospodarczy i zatrudnienie na obszarach wiejskich: nowe miejsca pracy, do 31.12.2027 | Wartość wskaźnika: 7 szt. | Wartość wskaźnika: 9 szt. | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Przedsięwzięcie 2.1 do 31.12.2025 | Wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu przygotowania koncepcji SV: 5 szt. | Wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu przygotowania koncepcji SV: 0 szt. | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Przedsięwzięcie 1.2 do 31.12.2026 | % realizacji wskaźnika narastająco: 100% | % realizacji wskaźnika narastająco: 0% | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania, Przedsięwzięcie 1.2 do 31.12.2026 | % realizacji wskaźnika narastająco: 47% | % realizacji wskaźnika narastająco: 81% | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Przedsięwzięcie 2.1 do 31.12.2026 | Wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu przygotowania koncepcji SV: 0 szt. | Wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu przygotowania koncepcji SV: 5 szt. | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Przedsięwzięcie 2.1 do 31.12.2026 | % realizacji wskaźnika narastająco: 0% | % realizacji wskaźnika narastająco: 100% | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Przedsięwzięcie 2.2 do 31.12.2025 | Wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu kształtowania świadomości obywatelskiej: 5 szt. | Wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu kształtowania świadomości obywatelskiej: 0 szt. | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Przedsięwzięcie 2.2 do 31.12.2025 | % realizacji wskaźnika narastająco: 100% | % realizacji wskaźnika narastająco: 0% | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Przedsięwzięcie 2.2 do 31.12.2026 | Wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu kształtowania świadomości obywatelskiej: 0 szt. | Wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu kształtowania świadomości obywatelskiej: 5 szt. | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Przedsięwzięcie 2.2 do 31.12.2026 | % realizacji wskaźnika narastająco: 0% | % realizacji wskaźnika narastająco: 100% | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Przedsięwzięcie 2.2 do 31.12.2025 | % realizacji wskaźnika narastająco Liczba projektów z zakresu włączenia społecznego seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji: 50% | % realizacji wskaźnika Liczba projektów z zakresu włączenia społecznego seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji: 38% | Korekta oczywistej omyłki rachunkowej. |
| Formularz nr 2 Plan działania Przedsięwzięcie 2.3 do 31.12.2025 | Wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu włączenia społecznego seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji: 5 szt. | Wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu włączenia społecznego seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji: 0 szt. | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Przedsięwzięcie 2.3 do 31.12.2025 | % realizacji wskaźnika narastająco: 38% | % realizacji wskaźnika narastająco: 0% | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Przedsięwzięcie 2.3 do 31.12.2026 | Wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu włączenia społecznego seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji: 5 szt. | Wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu włączenia społecznego seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji: 10 szt. | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Wskaźnik rezultatu R.40 Inteligentna przemiana gospodarki wiejskiej, do 31.12.2026 | Wartość wskaźnika: 5 szt. | Wartość wskaźnika: 0 szt. | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Wskaźnik rezultatu R.40 Inteligentna przemiana gospodarki wiejskiej, do 31.12.2026 | % realizacji wskaźnika narastająco: 100% | % realizacji wskaźnika narastająco: 0% | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Wskaźnik rezultatu R.40 Inteligentna przemiana gospodarki wiejskiej, do 31.12.2027 | Wartość wskaźnika: 0 szt. | Wartość wskaźnika: 10 szt. | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 2 Plan działania Wskaźnik rezultatu R.40 Inteligentna przemiana gospodarki wiejskiej, do 31.12.2027 | % realizacji wskaźnika narastająco: 0% | % realizacji wskaźnika narastająco: 100% | (Str. 65-66) zmiana wynika z aktualizacji postępów rzeczowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 4 Plan wykorzystania budżetu LSR | EFRROW do 31.12.2024 250 000 | EFRROW do 31.12.2024 141 210,91 | (Str. 67) zmiana wynika z aktualizacji postępów finansowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 4 Plan wykorzystania budżetu LSR | EFRROW do 31.12.2024 16,67% | EFRROW do 31.12.2024 9,41% | (Str. 67) zmiana wynika z aktualizacji postępów finansowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 4 Plan wykorzystania budżetu LSR | EFRROW do 31.12.2025 939 250 | EFRROW do 31.12.2025 434 332,17 | (Str. 67) zmiana wynika z aktualizacji postępów finansowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 4 Plan wykorzystania budżetu LSR | EFRROW do 31.12.2025 62,62% | EFRROW do 31.12.2025 28,96% | (Str. 67) zmiana wynika z aktualizacji postępów finansowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 4 Plan wykorzystania budżetu LSR | EFRROW do 30.06.2026 777 250 | EFRROW do 30.06.2026 600 000 | (Str. 67) zmiana wynika z aktualizacji postępów finansowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 4 Plan wykorzystania budżetu LSR | EFRROW do 30.06.2026 51,82% | EFRROW do 30.06.2026 40% | (Str. 67) zmiana wynika z aktualizacji postępów finansowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 4 Plan wykorzystania budżetu LSR | EFRROW do 31.12.2026 1 189 250,49 | EFRROW do 31.12.2026 1 188 867,49 | (Str. 67) zmiana wynika z aktualizacji postępów finansowych wdrażania LSR |
| Formularz nr 4 Plan wykorzystania budżetu LSR | EFRROW do 31.12.2026 79,28% | EFRROW do 31.12.2026 79,26% | (Str. 67) zmiana wynika z aktualizacji postępów finansowych wdrażania LSR |